## 省《政府工作报告》
2016年省《政府工作报告》重点任务进展情况（三季度）
序号 | 任务内容 |  | 进展情况 | 责任处室
1 | 第37项 | 稳定住房消费。 | 一是已完成《房地产舆情》12期，《房地产市场监测报告》4期； 二是组织各市陆续召开春季房交会；动员指导部分城市召开秋季房交会。 三是网签备案系统进入使用阶段。 | 房产处
2 | 第46项 | 抓好棚户区、“城中村”、“城边村”和各类危房改造。 | 一是截至8月末，棚改货币化比例73%。 二是完成2016年全省农村危房改造任务和补助资金分配意见。 三是会同省财政已经下达2016年全省农村危房改造任务及补助资金。 四是下发《关于编制农村危房改造“十三五”规划的通知》，正在组织各地开展农村危房改造“十三五”规划编制工作。 | 保障处会同村镇处
3 | 第47项 | 积极化解房地产库存，打通棚改安置和消化存量商品房的通道。 | 省政府召开全省推进房地产、建筑业和棚户区改造工作电视电话会议 | 房产处会同保障处
4 | 第49项 | 鼓励有需求、有能力的城乡居民和单位投资房产，发展住房租赁市场，活跃房地产市场。 | 一是出台《关于化解房地产库存的若干意见》，进一步提出加快培育发展住房租赁市场的若干措施。 二是起草《关于推进我省供给侧结构性改革化解房地产库存的意见》，进一步提出发展住房租赁市场的若干措施。 三是9月14日，省政府出台《关于进一步深化住房制度改革加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》。 | 房产处会同保障处、公积金处
5 | 第50项 | 稳妥推进城市地下综合管廊和海绵城市建设。 | 一、推进城市地下综合管廊 1、完善《城市地下综合管廊规划编制导则》初稿。 2、督促指导全省市、县（市）每周填报全国城市地下综合管廊建设项目进展周报信息系统。 3、会同省财政厅向住建部、财政部报送7月份沈阳市城市地下综合管廊试点工作进展情况。 4、9月份，将住建部城建司对2016年度管廊项目开工建设进展情况通报转发沈阳市、大连市、盘锦市建委。对全省管廊建设工作开展专项督查，现场督查了沈阳、大连、盘锦市。 二、海绵城市 1、督促指导了各市海绵城市建设专项规划编制，目前，沈阳、大连等26个城市基本完成专项规划编制，其他市、县（市）正在推进； 2、部分市已开展了海绵城市建设项目21个，累计完成投资17.8亿元； 3、大连庄河市按照国家试点城市要求，已经全面开展了海绵城市建设，已经开工项目10个，完成投资2.02亿元。 | 城建处会同公用处
6 | 第51项 | 完善新城、新区、新市镇服务功能，加快特色小镇建设。 | 一是完成全国特色小镇推荐工作。2016年，我省共推荐5个全国特色小镇。 二是省宜居办下发《关于开展首批特色乡镇创建工作的通知》 | 村镇处会同规划处
7 | 第95项 | 推进建筑产业现代化。 | 一是规划正在进行调研，起草。 二是完成标准图纸编制。 三是召开建筑业博览会。 | 企业处
8 | 第166项 | 加快建设宜居乡村，借鉴推广盘锦市宜居乡村建设的做法，逐步实现村庄亮化、村屯绿化、村容美化。 | 一是完成全国特色小镇推荐工作。2016年，我省推荐谢屯镇、汤河镇、西柳镇、罗罗堡镇等5个镇申报全国特色小镇。 二是开展宜居乡村建设宣传工作，已于5月9日在辽报上刊登了《让全省乡村建设的更宜居更美丽》、8月22日，辽宁卫视播发了深入推进新型城镇化建设工作的相关内容。9月18日，在辽宁日报上宣传我省特色乡镇建设情况。 | 村镇处
9 | 第190项 | 依法加强雾霾治理，抓好高效一体化供热工程。 | 一是经进一步核实，2016年完成拆除燃煤供暖小锅炉657台； 二是将拆除小锅炉指标报政府蓝天办，省蓝天办与各市政府签订责任状； 三是各市均制定了拆小并大实施方案，部分市已开始实施小锅炉拆除，截至目前已经拆除了483台小锅炉。 | 公用处
10 | 第195项 | 依法加强雾霾治理，推进城市全覆盖工程。 | 一是在各市初审、省厅审查和实地核查的基础上，下发了《关于公布辽宁省第一批建机“一体化”企业名录的通知》。 二是组织开展2016年度辽宁省建筑业新技术应用示范工程申报评审工作，于7月初印发《关于公布2016年辽宁省建筑业新技术应用示范工程目标工程名单的通知》，确定54项工程为目标工程。 三是下发了《关于进一步加强建筑工程保温系统及构件放火性能验收管理工作的通知》。 四是下发《关于进一步开展全省建设系统生产安全事故隐患大排查大整治活动的通知》，贯彻落实省委、省政府关于安全生产工作的总体部署，确保全省建设系统安全生产形势持续稳定好转。 | 质安处会同 城建处
11 | 第205项 | 整治城市黑臭水体，强化污染治理。 | 一是各地已经明确黑臭水体清单、整治期限、整治责任人，正在开展黑臭水体项目前期工作。 二是沈阳、大连2个市已经启动了全部13条黑臭水体整治前期工作，编制了整治方案，目前，正在开展施工设计， 部分工程已经开工建设。 三是其余9个城市48条黑臭水体已经全部开展了前期工作，其中有3条黑臭水体整治工作已经开展,盘锦市1条黑臭水体已经基本完成整治工作。 | 公用处