## 一季度
2017年省《政府工作报告》重点任务推进情况（一季度）
序号 | 任务内容 |  | 落实情况 | 责任处室
1 | 第14项 | 商品房销售面积增长10%。 | 实现商品房销售面积增长10%的目标。 | 房产处
2 | 第26项 | 计划新开工棚改住房10万套。 | 完成新开工棚改住房30114套。 | 保障处
3 | 第61项 | 坚持分类指导、因城施策，将房地产库存去化周期调整到合理水平。 | 完成相关任务部署工作。 | 房产处
4 | 第171项 | 有序推进新型城镇化。 | 下发《关于开展省级特色乡镇培育工作的通知》。 | 村镇处
5 | 第173项 | 集中力量规划并建设好100个产城融合的特色乡镇。 | 组织申报省级特色乡镇培育对象。 | 村镇处
6 | 第178项 | 严格控制城市扬尘污染。（省环保厅、省住建厅、省交通厅共同牵头） | 召开全省建设系统质量安全生产工作电视电话会议。 | 质安处会同城建处
7 | 第179项 | 推进冬季清洁取暖，抓好电能替代工作，扩大煤改电供暖范围。（省工信委、省住建厅共同牵头） | 制定全省2017年建成区10吨以下燃煤供暖小锅炉拆除计划。 | 公用处
8 | 第184项 | 促进城市污水处理厂提标改造，强化工业园区环境监管。（省环保厅、省住建厅共同牵头） | 下发要求各地抓紧实施城镇污水处理厂升级改造工作的专项通知。 | 公用处
9 | 第186项 | 加大力度治理城市黑臭水体。 | 完成全省黑臭水体整治一季度专项督查，通报督查结果。 | 公用处
10 | 第194项 | 推行垃圾分类制度。 | 完成全省生活垃圾分类工作方案初稿。 | 城建处
11 | 第223项 | 抓好棚户区改造，加大货币化安置力度。 | 督查棚改项目开工进展情况。 | 保障处
12 | 第1项 | 建筑业总产值同比增长10%。 | 调度一季度建筑业产值完成情况，开展装配式建筑发展情况调研。 | 企业处